Inklusion und Kultur – Protokoll – 3. Leitungsteam Treffen am 14. Juni 2017:

Anwesend: Hiltrud Cordes, Eeva Rantamo, Lisette Reuter, Maria Llabres, Rolf Emmerich, Raphael Spiegel

**a) Auswertung der 2. Arbeitsgruppen Treffen**

* **Barbara Foerster, Protokoll zum 2. Treffen der AG D wird in Kürze mit dem Geschäftsbericht des Kulturausschusses 2016 veröffentlicht; anbei das Dokument „Handlungskonzept zur Kölner Behindertenpolitik“ des Behindertenbeauftragten Dr. Bell**
* **2. AG Treffen Gruppe C, mit Gerda am 13. Juni, musste wegen Erkrankung von Frau Gerland abgesagt werden**

**b) Zwischenbericht der Arbeitsgruppen A-E für den KEP der Stadt Köln bis Ende Juli fertigstellen. Der Bericht muss bis zum 15. August ans Kulturamt (Eeva)**

**c) Termine 3. Treffen aller Arbeitsgruppen**

3. Treffen AG A 3. Juli Technische Hochschule Köln

3. Treffen AG B 3., 10., oder 17. August, - in Klärung

**2. Treffen AG C ist ausgefallen. Wird Ende August nachgeholt – in Klärung**

3. Treffen AG D 22. oder 29. August - in Klärung

3. Treffen AG E 21. oder 28. August - in Klärung

* **Anmeldungen für das nächste Treffen der Arbeitsgruppen A zum 30. Juni schließen (Raphael)**
* **Anmeldungen für das nächste Treffen der Arbeitsgruppen B – E zum 21 Juli schließen (Raphael)**

**d) Vorbereitung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen A – E für den Folgeantrag (inklusives Kulturprojekt)**

* **Nach Abschluss der 2. und 3. Arbeitsgruppen Treffen, die Ergebnisse auf max. eine DIN A 4 Seite zusammenfassen (Alle Gruppenleiterinnen) bitte 31. August 2017**
* **Folgeantrag bei der Aktion Mensch ggf. auch als inklusives Fortbildungsprojekt beantragen?**

**e) Planung und Durchführung der Reise nach Helsinki bzgl. Besuch eines inklusiven Kulturortes besprechen und entscheiden!**

* **Programmentwurf konkretisieren (Eeva)**
* **Programmentwurf an Siegfried zwecks Klärung seiner Teilnahmen, sofort (Eeva, Rolf )**
* **Ende Juni Reise abschließend festlegen und organisieren (Eeva, Raphael, Rolf)**
* **Verbindliche Klärung der Reiseteilnahme aller von Siegfried, Hiltrud, Maria, Eeva, Lisette und Rolf bis Ende Juni ( Raph / Rolf )**
* **Teilnahme Politik / Verwaltung mit Frau Förster klären ( Rolf )**
* **Flüge buchen ( Raph ) und Unterkünfte ( Eeva ) – sofort!!!**

**f) Runder Tisch Abschlusspräsentation bei der Kulturbörse am 17. Oktober im FWT mit einbinden?**

**- Termin ggf. Anfang November 2017?**

**- Koordination und organisatorischen Ablaufplan prüfen und mit dem   
Leitungsteam abstimmen (Rolf, Raphael)**

**g) 4. Leitungsteamtreffen**

**- Mittwoch 30. August 16 – 18 Uhr im Sommerblut Büro**

**- Vorbereitung Abschlussbericht und Präsentation bei der Abschlussveranstaltung ( alle )**