Inklusion und Kultur – Protokoll – 3. Leitungsteam Treffen

Anwesend: Hiltrud Cordes, Eeva Rantamo, Lisette Reuter, Maria Llabres, Rolf Emmerich, Raphael Spiegel

**a) Auswertung der 2. Arbeitsgruppen Treffen**

* **Barbara Foerster, Protokoll zum 2. Treffen der AG D wird mit dem V des Geschäftsberichte 2016 veröffentlicht.**

**b) Zwischenbericht Arbeitsgruppe A für den KEP bis Ende Juli fertigstellen (Eeva)**

**c) Termine 3. Treffen aller Arbeitsgruppen**

3. Treffen AG A 3. Juli Technische Hochschule Köln

3. Treffen AG B 3., 10., oder 17. August, - in Klärung

**2. Treffen AG C ist ausgefallen. Wird Ende August nachgeholt – in Klärung**

3. Treffen AG D 22. oder 29. August - in Klärung

3. Treffen AG E 21. oder 28. August - in Klärung

* **Anmeldungen für das nächste Treffen der Arbeitsgruppen A zum 30. Juni schließen (Raphael)**
* **Anmeldungen für das nächste Treffen der Arbeitsgruppen B – E zum 21 Juli schließen (Raphael)**

**d) Vorbereitung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen A – E für den Folgeantrag (inklusives Kulturprojekt)**

* **Nach Abschluss der 2. und 3. Arbeitsgruppen Treffen, die Ergebnisse auf max. eine DIN A 4 Seite zusammenfassen (Alle Gruppenleiterinnen)**
* **Folgeantrag eventuell zusätzlich bei der Aktion Mensch über den Fördertopf „Bildungsprojekt“ als ein inklusives Fortbildungsprojekt, beantragen?**

**e) Planung und Durchführung der Reise nach Helsinki bzgl. Besuch eines inklusiven Kulturortes besprechen und entscheiden!**

* **Programmentwurf konkretisieren (Eeva)**
* **Ende Juni Reise abschließend festlegen und organisieren (Eeva, Raphael, Rolf)**

**f) Runder Tisch Abschlusspräsentation in die Kulturbörse am 17. Oktober einbinden?**

**- Koordination und organisatorischer Ablaufplan prüfen (Rolf, Raphael)**

**g) 4. Leitungsteamtreffen**

**Mittwoch 30. August 16 – 18 Uhr im Sommerblut Büro**